## 전략 개요
오직 트레이너 · PT Navigator — 90일 런칭 마케팅 플랜
핵심 메시지: “파는 게 아니라, 책임지는 겁니다.” · 전략: 창업자 얼굴 + 빌드 인 퍼블릭으로 ‘세일즈가 두려운 트레이너’ 오디언스를 먼저 모은다.
1. 제품 · 포지셔닝
제품 | 오직 트레이너 (PT Navigator) — PT 센터용 AI 세일즈 & CRM 웹앱 (설치 불필요)
한 줄 정의 | 수업 끝나고 말로 30초 → AI 회원 리포트, 관찰 기반 클로징 코칭, 거절을 재접근 타이밍으로 바꾸는 앱
주 타깃 | 개인 PT 트레이너 (세일즈가 두렵고, 기록할 시간이 없는 현업)
부 타깃 | 헬스장 원장 (지점 매출·트레이너 QC·급여를 한 화면에) → B2B는 하단 섹션·별도 CTA로
현재 단계 | 베타 · 얼리액세스 (출시 전). 지금 목표는 매출이 아니라 ‘대기자 명단 + 초기 오디언스’
2. 지표 (KPI) — 허영 지표에 취하지 말 것
북극성 지표 | 베타 대기자 신청 수 (이메일)
보조 지표 | 저장·공유율(인스타) / 댓글 대화율(쓰레드) / 웹 방문→신청 전환율 / 팔로워 증가
판단 기준 | ‘팔로워가 늘었나’보다 ‘저장·공유·댓글이 붙나’를 먼저 본다. 반응이 좋으면 팔로워는 따라온다.
3. 채널 역할 — 같은 걸 4곳에 똑같이 뿌리지 말 것
쓰레드 | 씨앗. 텍스트라 제작 부담 최소 → 빌드 인 퍼블릭·창업자 목소리. 여기서 초기 팬·베타 지원자.
인스타 | 증명·신뢰. 앱 데모 릴스 + 저장하는 세일즈 팁 카러셀 + 트레이너 일상.
웹페이지 | 전환 허브. 모든 채널이 여기로 보내 베타 신청(이메일) 수집. ★폼 실연동 먼저.
유튜브 | 권위·검색 자산. 제작 부담 최대 → 5주차 쇼츠부터, 9주차 롱폼. 맨 마지막.
네이버 블로그 | 검색(SEO) 유입. 9주차부터 트레이너가 검색하는 키워드로 롱폼 글.
카카오 오픈채팅 | 베타 테스터 커뮤니티. 9주차 베타 오픈 시 개설.
4. 콘텐츠 기둥 4개 — 모든 게시물은 이 넷 중 하나 · 대략 4:3:2:1
P1 공감·정체성 (40%) | ‘거절이 무섭다 / 나는 파는 사람이 아닌데’ 같은 속마음. 오디언스 자석. 가장 많이 저장·공유됨.
P2 세일즈·클로징 팁 (30%) | 앱 없이도 도움 되는 실전 팁. 전문가 신뢰를 만든다.
P3 빌드 인 퍼블릭 (20%) | 앱 만드는 과정·뒷이야기·시행착오. 진정성 + 베타 FOMO.
P4 앱 데모 (10%) | ‘진짜 된다’를 보여주는 화면. 전환 결정타. 비중 낮게(광고처럼 안 보이게).
5. 톤 가이드 — 나중에 문제 안 되게 · 필수
의료·치료 표현 금지 | ‘통증 치료·완치·교정’ ✕ → ‘불편 부위 고려·움직임 개선’ ○ (헬스장은 의료기관 아님)
수치 보장 금지 | ‘매출 2배·전환율 급상승’ ✕ → ‘돕는다·쉬워진다’ ○ (현장 지표 검증 전)
실동작만 단정 | 음성일지·1·2차 OT·급여계산은 실동작이라 단정 OK. 대본 고도화·일부 KPI는 ‘곧’으로만.
개인정보 | 실회원 화면 캡처엔 이름·전화 가림.
6. 게시 빈도 (권장) — 무리하지 말 것 — 꾸준함 > 폭발
쓰레드 | 주 5회 (월~금). 하루 1개. + 남의 글에 진심 댓글 하루 10개(초반 팔로워의 핵심).
인스타 | 주 3회 (예: 월 카러셀 / 수 릴스 / 금 카러셀·릴스).
유튜브 | 쇼츠 주 2회(5주차~, 릴스 재활용) · 롱폼 월 1회(9주차~).
네이버 블로그 | 주 1회 (9주차~).
※ 시간이 부족하면 ‘쓰레드 주5 + 인스타 주2’만이라도 3개월 꾸준히. 캘린더는 최대치이니 상황에 맞게 덜어내세요.

## 90일 캘린더
주차 | 국면 / 목표 | 시점 | 채널 | 기둥 | 주제 · 후킹 (그대로 쓰거나 변형) | 형식 | CTA | 완료
0주차 | 국면0 · 셋업 (발행 전 준비) | D-7 | 웹 | 운영 | ★ 웹 폼 실연동 — 신청 이메일이 실제로 수집되게 (Formspree/구글폼/Supabase 택1) | 세팅 | — | ☐
|  | D-6 | 공통 | 운영 | 핸들 통일: 4채널 같은 이름으로 계정 개설 (예: only.trainer / oikjik_trainer) | 세팅 | — | ☐
|  | D-5 | 공통 | 운영 | 프로필 바이오 통일 + 링크(웹) 삽입 · 프로필 이미지=레드 TO 로고 | 세팅 | — | ☐
|  | D-3 | 공통 | 운영 | 콘텐츠 뱅크에서 첫 10개 미리 작성해 저장(발행 전 비축) | 준비 | — | ☐
|  | D-1 | 공통 | 운영 | 친한 트레이너 5~10명에게 ‘내일 계정 시작한다’ 미리 귀띔(첫 반응 확보) | 준비 | — | ☐
1주차 | 국면1 · 씨앗 뿌리기 목표: 첫 대기자 50~100명 (앱 자랑 금지, 공감·팁만) | 월 | 쓰레드 | P1 공감·정체성 | 런칭 글: ‘트레이너 하며 제일 힘든 건 운동이 아니라 세일즈였다’ (자기소개+왜 만드나) | 텍스트 | 팔로우 유도 | ☐
|  | 월 | 인스타 | P1 공감·정체성 | 카러셀: ‘세일즈가 두려운 트레이너의 5가지 속마음’ | 카러셀 7장 | 저장 유도 | ☐
|  | 화 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | ‘생각해볼게요’ 들었을 때 절대 하지 말아야 할 말 3가지 | 텍스트 | 댓글 질문 | ☐
|  | 수 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 왜 세일즈 앱을 ‘안 파는 앱’으로 만들고 있나 (철학 공개) | 텍스트 | — | ☐
|  | 수 | 인스타 | P2 세일즈 팁 | 릴스: ‘회원이 등록 안 하는 진짜 이유’ (30초 토킹) | 릴스 | 저장 유도 | ☐
|  | 목 | 쓰레드 | P1 공감·정체성 | 거절당한 날의 이야기 — 그게 실력 문제가 아니었던 이유 | 텍스트 | 공감 댓글 | ☐
|  | 금 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | ‘어떤 기능이 제일 필요하세요?’ 참여 유도 질문 | 텍스트 | 댓글·DM | ☐
|  | 금 | 인스타 | P1 공감·정체성 | 카러셀: ‘팔지 못해 놓친 회원’ = 방치였다는 관점 전환 | 카러셀 6장 | 저장·공유 | ☐
2주차 | 국면1 · 씨앗 | 월 | 쓰레드 | P1 공감·정체성 | ‘나는 파는 사람이 아닌데’ — 정체성 충돌 이야기 | 텍스트 | — | ☐
|  | 월 | 인스타 | P2 세일즈 팁 | 카러셀: ‘1차 OT에서 꼭 관찰해야 할 3가지’ | 카러셀 7장 | 저장 유도 | ☐
|  | 화 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | 설득 대신 ‘증명’하는 법 — 1차 관찰이 2차 근거가 되는 흐름 | 텍스트 | — | ☐
|  | 수 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 음성일지 기능을 만든 이유(수업 후 기록의 고통) + 개발 스샷 | 텍스트+이미지 | — | ☐
|  | 수 | 인스타 | P4 앱 데모 | 릴스: 음성 30초 → 카톡 리포트 자동 생성 데모 | 릴스 | 웹 신청 | ☐
|  | 목 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | 거절 사유별 대응 — ‘돈이 없어요’ vs ‘생각해볼게요’는 다르다 | 텍스트 | — | ☐
|  | 금 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 이번 주 만든 것 공유 + ‘베타 관심 있으면 댓글’ (첫 대기자 모집) | 텍스트 | 베타 대기자 | ☐
|  | 금 | 인스타 | P1 공감·정체성 | 릴스: 트레이너의 하루 브이로그 + ‘세일즈가 제일 어렵다’ | 릴스 | 팔로우 | ☐
3주차 | 국면1 · 씨앗 | 월 | 쓰레드 | P1 공감·정체성 | ‘거절이 무서워 제안을 미룬’ 경험담 — 재접근 타이밍의 발견 | 텍스트 | — | ☐
|  | 월 | 인스타 | P2 세일즈 팁 | 카러셀: ‘클로징 4단계(진입·증명·제안·마무리)’ 요약 | 카러셀 6장 | 저장 | ☐
|  | 화 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | 재등록률 높이는 법 — 거절을 CRM 타이밍으로 기록 | 텍스트 | — | ☐
|  | 수 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | AI를 ‘정답기’가 아니라 ‘스파링 파트너’로 만든 이유 | 텍스트 | — | ☐
|  | 수 | 인스타 | P4 앱 데모 | 릴스: 1차 관찰 입력 → AI 세일즈 코칭 나오는 화면 | 릴스 | 웹 신청 | ☐
|  | 목 | 쓰레드 | P1 공감·정체성 | ‘오늘 뭐부터 하지’ — 트레이너의 정보 과부하 공감 | 텍스트 | — | ☐
|  | 금 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 주간 회고 + 대기자 수 공개(빌드인퍼블릭 투명성) | 텍스트 | 베타 대기자 | ☐
|  | 금 | 인스타 | P1 공감·정체성 | 카러셀: ‘좋은 트레이너일수록 세일즈를 못 하는 역설’ | 카러셀 7장 | 저장·공유 | ☐
4주차 | 국면1 · 씨앗 | 월 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | OT에서 신뢰를 만드는 첫 5분 스크립트 | 텍스트 | — | ☐
|  | 월 | 인스타 | P2 세일즈 팁 | 카러셀: ‘회원 유형별 대화법’ (감정형/논리형/가격민감형) | 카러셀 8장 | 저장 | ☐
|  | 화 | 쓰레드 | P1 공감·정체성 | ‘돈 얘기 꺼내기가 제일 불편하다’는 트레이너에게 | 텍스트 | — | ☐
|  | 수 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 월말 급여·실적 손계산의 고통 → 자동계산 기능 소개 | 텍스트+스샷 | — | ☐
|  | 수 | 인스타 | P4 앱 데모 | 릴스: 내 실적·예상 급여 자동계산 화면 | 릴스 | 웹 신청 | ☐
|  | 목 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | ‘무료 체험 남발’이 오히려 등록을 막는 이유 | 텍스트 | — | ☐
|  | 금 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 1개월 회고: 배운 것 5가지 + 다음 달 예고 | 텍스트 | 베타 대기자 | ☐
|  | 금 | 인스타 | P1 공감·정체성 | 릴스: ‘세일즈=책임’ 30초 선언 (브랜드 슬로건) | 릴스 | 팔로우 | ☐
5주차 | 국면2 · 증명 목표: 대기자 3~5배 릴스·쇼츠 본격 + 협업 ★쇼츠 시작 | 월 | 쓰레드 | P1 공감·정체성 | [뱅크에서 선택] 공감·정체성 주제 1개 | 텍스트 | — | ☐
|  | 화 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | [뱅크에서 선택] 실전 팁 1개 | 텍스트 | — | ☐
|  | 수 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | [뱅크에서 선택] 개발 뒷이야기 1개 | 텍스트 | — | ☐
|  | 목 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | [뱅크에서 선택] 팁 or 공감 1개 | 텍스트 | 댓글 | ☐
|  | 금 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 주간 회고 + 대기자 수 공개 | 텍스트 | 베타 대기자 | ☐
|  | 월 | 인스타 | P2 세일즈 팁 | 교육 카러셀 1개 (뱅크) | 카러셀 | 저장 | ☐
|  | 수 | 인스타 | P4 앱 데모 | 앱 데모 릴스 1개 (기능 로테이션) | 릴스 | 웹 신청 | ☐
|  | 금 | 인스타 | P1 공감·정체성 | 공감 릴스 or 트레이너 일상 1개 | 릴스 | 팔로우 | ☐
|  | 주중 | 유튜브 | P4 앱 데모 | 쇼츠 2개 — 인스타 릴스 재활용(세로 그대로 업로드) | 쇼츠 x2 | 구독 | ☐
6주차 | 국면2 · 증명 목표: 대기자 3~5배 릴스·쇼츠 본격 + 협업 ★동료 트레이너 1~2명 무료 베타 → 후기 요청 | 월 | 쓰레드 | P1 공감·정체성 | [뱅크에서 선택] 공감·정체성 주제 1개 | 텍스트 | — | ☐
|  | 화 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | [뱅크에서 선택] 실전 팁 1개 | 텍스트 | — | ☐
|  | 수 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | [뱅크에서 선택] 개발 뒷이야기 1개 | 텍스트 | — | ☐
|  | 목 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | [뱅크에서 선택] 팁 or 공감 1개 | 텍스트 | 댓글 | ☐
|  | 금 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 주간 회고 + 대기자 수 공개 | 텍스트 | 베타 대기자 | ☐
|  | 월 | 인스타 | P2 세일즈 팁 | 교육 카러셀 1개 (뱅크) | 카러셀 | 저장 | ☐
|  | 수 | 인스타 | P4 앱 데모 | 앱 데모 릴스 1개 (기능 로테이션) | 릴스 | 웹 신청 | ☐
|  | 금 | 인스타 | P1 공감·정체성 | 공감 릴스 or 트레이너 일상 1개 | 릴스 | 팔로우 | ☐
|  | 주중 | 유튜브 | P4 앱 데모 | 쇼츠 2개 — 인스타 릴스 재활용(세로 그대로 업로드) | 쇼츠 x2 | 구독 | ☐
7주차 | 국면2 · 증명 목표: 대기자 3~5배 릴스·쇼츠 본격 + 협업 소규모 인플루언서 협업 제안(무료 제공·후기) | 월 | 쓰레드 | P1 공감·정체성 | [뱅크에서 선택] 공감·정체성 주제 1개 | 텍스트 | — | ☐
|  | 화 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | [뱅크에서 선택] 실전 팁 1개 | 텍스트 | — | ☐
|  | 수 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | [뱅크에서 선택] 개발 뒷이야기 1개 | 텍스트 | — | ☐
|  | 목 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | [뱅크에서 선택] 팁 or 공감 1개 | 텍스트 | 댓글 | ☐
|  | 금 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 주간 회고 + 대기자 수 공개 | 텍스트 | 베타 대기자 | ☐
|  | 월 | 인스타 | P2 세일즈 팁 | 교육 카러셀 1개 (뱅크) | 카러셀 | 저장 | ☐
|  | 수 | 인스타 | P4 앱 데모 | 앱 데모 릴스 1개 (기능 로테이션) | 릴스 | 웹 신청 | ☐
|  | 금 | 인스타 | P1 공감·정체성 | 공감 릴스 or 트레이너 일상 1개 | 릴스 | 팔로우 | ☐
|  | 주중 | 유튜브 | P4 앱 데모 | 쇼츠 2개 — 인스타 릴스 재활용(세로 그대로 업로드) | 쇼츠 x2 | 구독 | ☐
8주차 | 국면2 · 증명 목표: 대기자 3~5배 릴스·쇼츠 본격 + 협업 베타 오픈 예고 티저 시작 | 월 | 쓰레드 | P1 공감·정체성 | [뱅크에서 선택] 공감·정체성 주제 1개 | 텍스트 | — | ☐
|  | 화 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | [뱅크에서 선택] 실전 팁 1개 | 텍스트 | — | ☐
|  | 수 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | [뱅크에서 선택] 개발 뒷이야기 1개 | 텍스트 | — | ☐
|  | 목 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | [뱅크에서 선택] 팁 or 공감 1개 | 텍스트 | 댓글 | ☐
|  | 금 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 주간 회고 + 대기자 수 공개 | 텍스트 | 베타 대기자 | ☐
|  | 월 | 인스타 | P2 세일즈 팁 | 교육 카러셀 1개 (뱅크) | 카러셀 | 저장 | ☐
|  | 수 | 인스타 | P4 앱 데모 | 앱 데모 릴스 1개 (기능 로테이션) | 릴스 | 웹 신청 | ☐
|  | 금 | 인스타 | P1 공감·정체성 | 공감 릴스 or 트레이너 일상 1개 | 릴스 | 팔로우 | ☐
|  | 주중 | 유튜브 | P4 앱 데모 | 쇼츠 2개 — 인스타 릴스 재활용(세로 그대로 업로드) | 쇼츠 x2 | 구독 | ☐
9주차 | 국면3 · 베타 오픈·확산 목표: 실사용 후기(UGC) 유튜브 롱폼·네이버 SEO ★유튜브 롱폼 1: ‘세일즈가 두려운 트레이너에게’ · ★오픈채팅 개설 | 월 | 쓰레드 | P4 앱 데모 | 실사용 후기·베타 소식 공유 | 텍스트 | 베타 신청 | ☐
|  | 화 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | [뱅크에서 선택] 실전 팁 1개 | 텍스트 | — | ☐
|  | 수 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 베타 운영 중 배운 것 / 유저 피드백 반영기 | 텍스트 | — | ☐
|  | 목 | 쓰레드 | P1 공감·정체성 | [뱅크에서 선택] 공감 1개 | 텍스트 | 댓글 | ☐
|  | 금 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 주간 회고 + 지표 공개 | 텍스트 | 베타 신청 | ☐
|  | 월 | 인스타 | P4 앱 데모 | 베타 유저 후기 카러셀(UGC) | 카러셀 | 베타 신청 | ☐
|  | 수 | 인스타 | P2 세일즈 팁 | 교육 릴스 1개 | 릴스 | 저장 | ☐
|  | 금 | 인스타 | P1 공감·정체성 | 공감 릴스 1개 | 릴스 | 팔로우 | ☐
|  | 주중 | 유튜브 | P4 앱 데모 | 쇼츠 2개(릴스 재활용) | 쇼츠 x2 | 구독 | ☐
|  | 주1 | 네이버 | P2 세일즈 팁 | ★블로그 롱폼: 트레이너가 검색하는 키워드로 (예: ‘PT 재등록률 높이는 법’) | 블로그 글 | 웹 신청 | ☐
10주차 | 국면3 · 베타 오픈·확산 목표: 실사용 후기(UGC) 유튜브 롱폼·네이버 SEO | 월 | 쓰레드 | P4 앱 데모 | 실사용 후기·베타 소식 공유 | 텍스트 | 베타 신청 | ☐
|  | 화 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | [뱅크에서 선택] 실전 팁 1개 | 텍스트 | — | ☐
|  | 수 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 베타 운영 중 배운 것 / 유저 피드백 반영기 | 텍스트 | — | ☐
|  | 목 | 쓰레드 | P1 공감·정체성 | [뱅크에서 선택] 공감 1개 | 텍스트 | 댓글 | ☐
|  | 금 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 주간 회고 + 지표 공개 | 텍스트 | 베타 신청 | ☐
|  | 월 | 인스타 | P4 앱 데모 | 베타 유저 후기 카러셀(UGC) | 카러셀 | 베타 신청 | ☐
|  | 수 | 인스타 | P2 세일즈 팁 | 교육 릴스 1개 | 릴스 | 저장 | ☐
|  | 금 | 인스타 | P1 공감·정체성 | 공감 릴스 1개 | 릴스 | 팔로우 | ☐
|  | 주중 | 유튜브 | P4 앱 데모 | 쇼츠 2개(릴스 재활용) | 쇼츠 x2 | 구독 | ☐
|  | 주1 | 네이버 | P2 세일즈 팁 | ★블로그 롱폼: 트레이너가 검색하는 키워드로 (예: ‘PT 재등록률 높이는 법’) | 블로그 글 | 웹 신청 | ☐
11주차 | 국면3 · 베타 오픈·확산 목표: 실사용 후기(UGC) 유튜브 롱폼·네이버 SEO | 월 | 쓰레드 | P4 앱 데모 | 실사용 후기·베타 소식 공유 | 텍스트 | 베타 신청 | ☐
|  | 화 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | [뱅크에서 선택] 실전 팁 1개 | 텍스트 | — | ☐
|  | 수 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 베타 운영 중 배운 것 / 유저 피드백 반영기 | 텍스트 | — | ☐
|  | 목 | 쓰레드 | P1 공감·정체성 | [뱅크에서 선택] 공감 1개 | 텍스트 | 댓글 | ☐
|  | 금 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 주간 회고 + 지표 공개 | 텍스트 | 베타 신청 | ☐
|  | 월 | 인스타 | P4 앱 데모 | 베타 유저 후기 카러셀(UGC) | 카러셀 | 베타 신청 | ☐
|  | 수 | 인스타 | P2 세일즈 팁 | 교육 릴스 1개 | 릴스 | 저장 | ☐
|  | 금 | 인스타 | P1 공감·정체성 | 공감 릴스 1개 | 릴스 | 팔로우 | ☐
|  | 주중 | 유튜브 | P4 앱 데모 | 쇼츠 2개(릴스 재활용) | 쇼츠 x2 | 구독 | ☐
|  | 주1 | 네이버 | P2 세일즈 팁 | ★블로그 롱폼: 트레이너가 검색하는 키워드로 (예: ‘PT 재등록률 높이는 법’) | 블로그 글 | 웹 신청 | ☐
12주차 | 국면3 · 베타 오픈·확산 목표: 실사용 후기(UGC) 유튜브 롱폼·네이버 SEO | 월 | 쓰레드 | P4 앱 데모 | 실사용 후기·베타 소식 공유 | 텍스트 | 베타 신청 | ☐
|  | 화 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | [뱅크에서 선택] 실전 팁 1개 | 텍스트 | — | ☐
|  | 수 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 베타 운영 중 배운 것 / 유저 피드백 반영기 | 텍스트 | — | ☐
|  | 목 | 쓰레드 | P1 공감·정체성 | [뱅크에서 선택] 공감 1개 | 텍스트 | 댓글 | ☐
|  | 금 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 주간 회고 + 지표 공개 | 텍스트 | 베타 신청 | ☐
|  | 월 | 인스타 | P4 앱 데모 | 베타 유저 후기 카러셀(UGC) | 카러셀 | 베타 신청 | ☐
|  | 수 | 인스타 | P2 세일즈 팁 | 교육 릴스 1개 | 릴스 | 저장 | ☐
|  | 금 | 인스타 | P1 공감·정체성 | 공감 릴스 1개 | 릴스 | 팔로우 | ☐
|  | 주중 | 유튜브 | P4 앱 데모 | 쇼츠 2개(릴스 재활용) | 쇼츠 x2 | 구독 | ☐
|  | 주1 | 네이버 | P2 세일즈 팁 | ★블로그 롱폼: 트레이너가 검색하는 키워드로 (예: ‘PT 재등록률 높이는 법’) | 블로그 글 | 웹 신청 | ☐
13주차 | 국면3 · 베타 오픈·확산 목표: 실사용 후기(UGC) 유튜브 롱폼·네이버 SEO ★유튜브 롱폼 2: ‘현업 트레이너가 3개월 앱 만든 이야기’ · 분기 회고 | 월 | 쓰레드 | P4 앱 데모 | 실사용 후기·베타 소식 공유 | 텍스트 | 베타 신청 | ☐
|  | 화 | 쓰레드 | P2 세일즈 팁 | [뱅크에서 선택] 실전 팁 1개 | 텍스트 | — | ☐
|  | 수 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 베타 운영 중 배운 것 / 유저 피드백 반영기 | 텍스트 | — | ☐
|  | 목 | 쓰레드 | P1 공감·정체성 | [뱅크에서 선택] 공감 1개 | 텍스트 | 댓글 | ☐
|  | 금 | 쓰레드 | P3 빌드인퍼블릭 | 주간 회고 + 지표 공개 | 텍스트 | 베타 신청 | ☐
|  | 월 | 인스타 | P4 앱 데모 | 베타 유저 후기 카러셀(UGC) | 카러셀 | 베타 신청 | ☐
|  | 수 | 인스타 | P2 세일즈 팁 | 교육 릴스 1개 | 릴스 | 저장 | ☐
|  | 금 | 인스타 | P1 공감·정체성 | 공감 릴스 1개 | 릴스 | 팔로우 | ☐
|  | 주중 | 유튜브 | P4 앱 데모 | 쇼츠 2개(릴스 재활용) | 쇼츠 x2 | 구독 | ☐
|  | 주1 | 네이버 | P2 세일즈 팁 | ★블로그 롱폼: 트레이너가 검색하는 키워드로 (예: ‘PT 재등록률 높이는 법’) | 블로그 글 | 웹 신청 | ☐

## 콘텐츠 뱅크
콘텐츠 뱅크 — 매일 여기서 하나 골라 그날 톤으로 변형해 쓰세요 (고갈 방지용 아이디어 풀)
기둥 | 채널 | 주제 · 후킹 | 사용
P1 공감·정체성 (오디언스 자석)
P1 공감·정체성 | 쓰레드 | ‘운동 가르치는 건 자신 있는데 등록 얘기만 나오면 작아진다’ | ☐
P1 공감·정체성 | 쓰레드 | 거절당한 뒤 그 회원을 다시 볼 때의 어색함, 다들 알죠? | ☐
P1 공감·정체성 | 쓰레드 | ‘좋은 트레이너일수록 세일즈를 못 하는’ 역설에 대하여 | ☐
P1 공감·정체성 | 쓰레드 | 세일즈가 싫은 게 아니라, ‘돈 밝히는 사람’처럼 보일까 봐 두려운 것 | ☐
P1 공감·정체성 | 쓰레드 | 제안 안 한 건 배려가 아니라 방치였다는 걸 깨달은 순간 | ☐
P1 공감·정체성 | 쓰레드 | 회원의 ‘생각해볼게요’를 거절로 받아들이지 마세요 | ☐
P1 공감·정체성 | 인스타 | 카러셀: ‘세일즈가 두려운 트레이너의 속마음 5가지’ | ☐
P1 공감·정체성 | 인스타 | 카러셀: ‘내가 파는 게 아니라, 회원의 변화를 파는 것’ | ☐
P1 공감·정체성 | 인스타 | 릴스: 등록 실패한 날의 솔직한 심경 30초 | ☐
P2 세일즈·클로징 팁 (교육)
P2 세일즈 팁 | 쓰레드 | ‘생각해볼게요’가 나왔을 때 하지 말아야 할 말 3가지 | ☐
P2 세일즈 팁 | 쓰레드 | 1차 OT에서 꼭 관찰해야 할 3가지(통증·체형·목표) | ☐
P2 세일즈 팁 | 쓰레드 | ‘설득’과 ‘증명’의 차이 — 등록은 증명에서 나온다 | ☐
P2 세일즈 팁 | 쓰레드 | 거절 사유별 대응: 가격 / 시간 / 배우자상의 / 생각해볼게요 | ☐
P2 세일즈 팁 | 쓰레드 | 재등록률을 높이는 ‘재접근 타이밍’ 잡는 법 | ☐
P2 세일즈 팁 | 쓰레드 | 무료 체험을 남발하면 오히려 등록이 줄어드는 이유 | ☐
P2 세일즈 팁 | 쓰레드 | OT 첫 5분 신뢰 스크립트 | ☐
P2 세일즈 팁 | 인스타 | 카러셀: ‘클로징 4단계’ 한 장 요약 | ☐
P2 세일즈 팁 | 인스타 | 카러셀: ‘회원 유형별 대화법’ | ☐
P2 세일즈 팁 | 인스타 | 릴스: ‘회원이 등록 안 하는 진짜 이유 3가지’ | ☐
P3 빌드 인 퍼블릭 (진정성·FOMO)
P3 빌드인퍼블릭 | 쓰레드 | 왜 세일즈 앱을 ‘안 파는 앱’으로 만드나 (철학) | ☐
P3 빌드인퍼블릭 | 쓰레드 | 음성일지 기능을 넣은 이유 + 개발 스크린샷 | ☐
P3 빌드인퍼블릭 | 쓰레드 | AI를 정답기가 아니라 스파링 파트너로 만든 이유 | ☐
P3 빌드인퍼블릭 | 쓰레드 | 이번 주 만든 것 / 갈아엎은 것 회고 + 대기자 수 공개 | ☐
P3 빌드인퍼블릭 | 쓰레드 | 유저 피드백 하나가 기능을 바꾼 이야기 | ☐
P3 빌드인퍼블릭 | 쓰레드 | 현업 뛰면서 앱 만드는 하루 루틴 | ☐
P3 빌드인퍼블릭 | 인스타 | 릴스: 앱 만드는 과정 타임랩스 + 자막 내레이션 | ☐
P4 앱 데모 (증명·전환)
P4 앱 데모 | 인스타 | 릴스: 음성 30초 → 카톡 리포트 자동 생성 | ☐
P4 앱 데모 | 인스타 | 릴스: 1차 관찰 입력 → AI 세일즈 코칭 | ☐
P4 앱 데모 | 인스타 | 릴스: 2차 OT 등록 당위성 브리핑 + 클로징 4단계 | ☐
P4 앱 데모 | 인스타 | 릴스: 오늘 대시보드가 ‘할 일’을 먼저 알려주는 화면 | ☐
P4 앱 데모 | 인스타 | 릴스: 내 실적·예상 급여 자동계산 | ☐
P4 앱 데모 | 유튜브 | 쇼츠: 위 릴스들 세로 재활용 | ☐
네이버 블로그 (SEO · 9주차~)
P2 세일즈 팁 | 네이버 | ‘PT 재등록률 높이는 법’ (검색 키워드형 롱폼) | ☐
P2 세일즈 팁 | 네이버 | ‘PT 회원 관리 앱 추천 / 트레이너 CRM’ | ☐
P2 세일즈 팁 | 네이버 | ‘퍼스널 트레이너 세일즈 스크립트’ | ☐
P1 공감·정체성 | 네이버 | ‘트레이너 번아웃 / 세일즈 스트레스’ 공감형 글 | ☐
P3 빌드인퍼블릭 | 네이버 | ‘현업 트레이너가 앱을 만든 이유’ (브랜드 스토리) | ☐

## 지표 트래커
지표 트래커 — 매주 금요일에 숫자만 채우세요 (북극성=베타 대기자 누적)
주차 | 베타 신청(주간) | 베타 누적 | 쓰레드 팔로워 | 인스타 팔로워 | 인스타 저장/공유 | 웹 방문수 | 메모
1주차 |  | 0
2주차 |  | 0
3주차 |  | 0
4주차 |  | 0
5주차 |  | 0
6주차 |  | 0
7주차 |  | 0
8주차 |  | 0
9주차 |  | 0
10주차 |  | 0
11주차 |  | 0
12주차 |  | 0
13주차 |  | 0
합계/최종 | 0 | 0
노란 칸 = 매주 직접 입력 · 초록 칸(누적)·합계는 자동 계산 · 팔로워/저장수보다 ‘베타 누적’과 ‘저장·공유’를 먼저 보세요.